## Cronograma Maíz Mecanizado - Pr
ID | Fase / Tarea | Tipo | Duración (Días) | Predecesora | Responsable | Recursos / Maquinaria | Entregable / Criterio de Éxito
1 | FASE 1: PLANIFICACIÓN Y ANÁLISIS | Fase | 15 | - | Gerente Agrícola / Agrónomo |  | Plan de siembra aprobado
1.1 | Muestreo y análisis de suelo físico-químico | Tarea | 10 | - | Técnico Agrónomo | Kit de muestreo y laboratorio | Resultados de laboratorio
1.2 | HITO: Plan de Fertilización y Presupuesto Aprobado | Hito | 0 | 1.1 | Gerente Agrícola |  | Presupuesto e insumos autorizados
1.3 | Adquisición de insumos (Semilla híbrida/certificada fertilizantes agroquímicos) | Tarea | 10 | 1.2 | Compras / Logística | Transporte de carga | Insumos en bodega
2 | FASE 2: PREPARACIÓN MECANIZADA DEL TERRENO | Fase | 16 | - | Operador de Maquinaria / Agrónomo |  | Cama de siembra óptima
2.1 | Subsoleo / Descompactación profunda | Carrera | 4 | 1.3 | Operador de Maquinaria | Tractor de alta potencia + Subsolador | Suelo descompactado a 40-50 cm
2.2 | Pase de arado de discos o vertedera | Carrera | 4 | 2.1 | Operador de Maquinaria | Tractor + Arado de discos | Volteo de residuos e incorporación
2.3 | Pase de rastra pesada (rastreo primario) | Carrera | 4 | 2.2 | Operador de Maquinaria | Tractor + Rastra de tiro | Terrones desmenuzados
2.4 | Pase de rastra niveladora / afine | Carrera | 3 | 2.3 | Operador de Maquinaria | Tractor + Rastra de dientes / Rodillo | Cama fina lista para siembra
2.5 | HITO: Terreno Acondicionado para Siembra | Hito | 0 | 2.4 | Agrónomo Residente |  | Inspección de cama de siembra aprobada
3 | FASE 3: SIEMBRA MECANIZADA Y ESTABLECIMIENTO | Fase | 7 | - | Operador / Agrónomo |  | Lote sembrado con densidad uniforme
3.1 | Siembra mecanizada y fertilización de fondo simultánea | Carrera | 5 | 2.5 | Operador de Sembradora | Tractor + Sembradora neumática de precisión | 60000 - 75000 plantas/ha calibradas
3.2 | HITO: Siembra Concluida | Hito | 0 | 3.1 | Gerente Agrícola |  | Acta de siembra y conteo de densidad inicial
3.3 | Aplicación de herbicida pre-emergente | Carrera | 2 | 3.1 | Operador de Aspersora | Tractor + Pulverizadora / Aguilón | Película herbicida aplicada homogéneamente
4 | FASE 4: MANEJO AGRONÓMICO Y LABORES CULTURALES | Fase | 55 | - | Agrónomo / Operadores |  | Cultivo en floración óptima
4.1 | Monitoreo de germinación y evaluación de emergencia (V2) | Tarea | 5 | 3.2 | Agrónomo de Campo | Técnico de monitoreo | >90% de emergencia lograda
4.2 | Cultivada / Escarda mecánica y aporque temprano (V4-V6) | Carrera | 4 | 4.1 | Operador de Maquinaria | Tractor + Cultivadora mecánica de timones | Control de maleza y aireación radicular
4.3 | Fertilización nitrogenada complementaria en bandas (V6) | Carrera | 3 | 4.2 | Operador de Maquinaria | Tractor + Fertilizadora de precisión en surcos | Incorporación de nitrógeno/urea
4.4 | Monitoreo y control fitosanitario (cogollero y plagas foliares) | Tarea | 15 | 4.3 | Operador de Aspersora | Tractor + Aspersora terrestre o dron agrícola | Umbral de plagas bajo control (<5% daño)
4.5 | HITO: Floración y Polinización Completada (R1) | Hito | 0 | 4.4 | Agrónomo Residente |  | Espiga y jilote en llenado activo
5 | FASE 5: COSECHA MECANIZADA Y LOGÍSTICA | Fase | 14 | - | Jefe de Trilla / Logística |  | Grano cosechado y entregado
5.1 | Monitoreo de madurez fisiológica y humedad de grano (R6) | Tarea | 7 | 4.5 | Agrónomo de Campo | Determinador de humedad portátil | Humedad entre 14% y 18%
5.2 | HITO: Grano en Punto Óptimo de Cosecha | Hito | 0 | 5.1 | Gerente Agrícola |  | Liberación de trilla por humedad
5.3 | Cosecha mecanizada (Trilla y desgranado simultáneo) | Carrera | 5 | 5.2 | Operador de Cosechadora | Cosechadora / Combinada con cabezal maicero | Rendimiento tonelada/hectárea medido
5.4 | Acarreo y transporte a centro de acopio / silos | Tarea | 5 | 5.3 | Logística / Choferes | Tolvas agrícolas + Tractocamiones | Boletas de recepción en báscula
5.5 | HITO: Cierre de Ciclo Productivo y Liquidación | Hito | 0 | 5.4 | Gerente de Operaciones |  | Balance financiero y rendimiento final cerrado
6 | FASE 6: POST-COSECHA Y ACONDICIONAMIENTO DE RASTROJO | Fase | 6 | - | Operador de Maquinaria |  | Suelo listo para siguiente ciclo
6.1 | Desmenuzado / Triturado mecánico de rastrojo | Carrera | 4 | 5.3 | Operador de Maquinaria | Tractor + Desbrozadora / Trituradora de residuos | Incorporación de materia orgánica al suelo
6.2 | Mantenimiento mayor y lavado de maquinaria | Tarea | 3 | 6.1 | Mecánico Agrícola | Taller y equipo de lavado a presión | Flota almacenada e inventariada